合同编号：PO_20200409_177761

技  术  服  务  合  同

项 目 名 称  ：     药物模拟对接及动力学分析服务

委托方（甲方）：     广州中医药大学第一附属医院

服务方（乙方）：     广州宝策生物科技有限公司

签 订 地 点  ：     广东省 广州市

签 订 日 期  ：     2026年04月18日

有 效 期 限  ：     自合同签订日起1年

国家科学技术委员会监制

技术服务合同

依据《中华人民共和国合同法》，双方就  通过计算机辅助模拟筛选方法对1种蛋白与10种化合物进行空间对接分析，并通过分子动力学分析方法分析结合动力学过程  技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、 服务要求：

甲方同意委托乙方根据计划书内容提供 1 (壹) 项技术服务。乙方同意为甲方提供技术服务。项目名称：通过计算机辅助模拟筛选方法对1种蛋白与10种化合物进行空间对接分析，并通过分子动力学分析方法分析1种蛋白与1种化合物的结合动力学过程。

二、 项目周期及技术路线：

1. 甲方认同第一条项目要求所描述之内容，委托乙方根据计划书提供本合同及相关项目计划书中描述的技术服务。

2. 项目周期：项目启动至结束，  5周  。

3. 项目阶段安排：

周期一（1周日）：对蛋白和化合物分别进行空间建模；分析蛋白结构，寻找蛋白活性中心；分析化合物结构，还原化合物在液体环境中的多种电离态和过渡态；

周期二（1.5周）：计算机辅助模拟对接分析，获得1~3种对接态/互作对，及每种对接态所对应的自由能、键能数据；

周期三（2周）：计算机辅助动力学分析，水环境中化合物与蛋白结合的动力学结合过程合动力学分析报告；

周期四（0.5自然日）：整理材料与方法、输出报告。

4. 项目信息交接：

(1) 甲方需向乙方提供的信息及样品：所有参与分析的蛋白、化合物分子名称或序列、公共数据库ID号。

(2) 乙方提供的资料：测试开始前，乙方需通过邮件、书面或可记录的口头描述等形式向甲方提供的技术背景资料、协作分工，讲解研究服务的具体内容及测试安排；测试过程中，乙方需通过邮件、书面或可记录的口头描述等形式向甲方定期汇报样品接受情况、测试实验进度、是否发生计划外实验现象或实验安排变动情况。

三、交付及验收：

1. 项目完成后，乙方提供模拟对接分析及动力学分析报告给甲方指定负责人。

2. 乙方最终报告内容包括：样品信息汇总表，材料与方法说明（含实验条件、测试参数及测试当日的过程记录），实验报告及分析，讨论。

3. 甲方收到所有数据及报告后，可在10个工作日内对数据及报告内容提出疑问及参加讨论，乙方将根据甲方要求对报告格式、呈现样式进行修正；如有技术问题导致无法获得结果，乙方负责调整方案重新分析。报告提交后1年内，甲方可向乙方提出免费技术支持请求，具体包含但不限于对报告形式修订，对报告内图、表、数据的结构和呈现方式进行修改，对结果辅助分析，对下游实验的设计提出合理建议。

四、 项目启动方式及费用：

1.本项目研究服务费总计   ¥ 13,050.00元   ( 人民币 壹万叁仟零伍拾 元整  )。本费用已包含规模客户折扣，不再与其他折扣叠加。

2. 付款方式：研究费用由甲方在本协议签署后15个工作日内支付乙方作为乙方的项目执行费用、材料采购及其他测试费用。乙方测试实验将与甲方财务报账同时进行，项目将在乙方收到甲方递交或寄送的样品后2个工作日内安排测试；乙方于测试完毕后且收到研究费用后1个工作日内向甲方提供本合同第三条所述交付内容。

3.	乙方开户银行名称、地址和账号为：

户名：广州宝策生物科技有限公司

银行账号：4405 0143 0404 0000 0161

开户行：建行广州新港路支行

4.	如中途停止测试项目，在双方均未发生违约行为时，按实际发生的费用从该定金中扣除，余额应在10个工作日内退还至甲方付款账户；在一方存在违约行为时，按照本合同第六款细则进行定责及赔偿。

五、 变更及争议的解决办法：

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但是符合下列情形之一的，甲乙任何一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在15个工作日内予以答复。逾期未予答复的，视为同意。

1.	设计方案的变更；

2.	实施方案的变更；

3.	其它的变更。

六、 违约及赔偿：

1. 合同确认后生效（邮件确认有效），单方面无权修改或终止，如需变更需双方代表纸质文件确认后方可生效。如在未通知对方的情况下单方面变更，变更方需承担相应的变更损失，最大承担损失为本合同货值的2倍。

2. 因乙方主观原因导致实验失败、数据损坏、无法提供报告，甲乙双方可在妥善协商后进行实验条件优化并有责任进行重新实验；如重新实验仍无法获得数据，在甲方书面允许后终止服务，乙方进行国家物价局公示价进行成本合算后将剩余服务费退还甲方。

3. 因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同，而不承担赔偿责任。

4. 乙方承担本合同范围内责任，相关生物制品及数据仅供科研使用，不得用于临床分析，因甲方对结果使用不当造成的责任及损失，乙方不承担连带及延伸责任。

七、 强制保密协议：

1. 不论本合同是否变更、解除、终止，本保密条款自签订之日起终身有约束力。

2. 双方必须给对方提供的技术内容、资料等承担保密义务，泄密方需要承担全部民事赔偿责任，和延伸的其他法律责任；造成经济损失的，泄密方应承担被泄密方所受到的一切损失，并额外赔偿本合同货值的50%作为违约补偿。

3. 合同履行后，本研究所得成果、知识产权、潜在商品均归甲方所有；乙方不可在甲方未批准的情况下进行公示、传播、发表、注册，同时须在服务期结束后或甲方书面通知后的3个工作日内清空并安全擦除所有电子数据、销毁样品。

4. 甲方不得将乙方撰写的文件，含报价单、合同、技术支持资料及往来书信，以咨询、贩卖、赠与等形式故意转移给乙方的竞争对手、乙方的其他客户及乙方的询价人。如有发生，视同侵权与违约，按照本款第2条处理。

5. 自双方确认之日起生效，邮件确认有效。扫描件均具有法律效应。

6. 甲乙双方因履行本合同而发生的争议后，协商、调解不成的，可依法向广州市南沙区人民法院起诉。

八、项目联系人：

甲乙双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      老师 为甲方项目联系人，乙方指定  高焕然 经理 为乙方项目联系人；项目联系人承担以下责任：

1.	课题进展进度汇总及汇报

2.	项目验收的相互确认

3.	项目实施过程中的技术沟通

4.	项目开始后，非项目联系人或未经项目联系人书面同意，双方其他代表人均无权修改本合作协议及服务内容。

5.	任何一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

九、合同效力：

本合同经双方签字盖章后生效，共一式   4（肆）  份，具有同等法律效力。

（以下无正文内容）

委托方（甲方）：广州中医药大学第一附属医院（签字有效）

项目负责人 ：                                           (签字)

电       话：

E  – m a I l ：

地       址：

服务方（乙方）： 广州宝策生物科技有限公司 （盖章有效）

负 责 人：     高焕然                                  (签章)

电    话：  17728025601 、 020-29865211

E – m a I l： gaohr@betterways.com.cn

地   址 ：	广东省广州市黄埔区科学城 揽月路8号 东软大厦 1栋首层

广州宝策生物科技有限公司 测试中心